## Gantt Chart
Task | Start | End | Duration (Days) | Progress %
Project Kickoff | 01-Aug-2026 | 02-Aug-2026 | 2 | 100
Requirements | 03-Aug-2026 | 10-Aug-2026 | 8 | 100
Design | 11-Aug-2026 | 20-Aug-2026 | 10 | 100
Development | 21-Aug-2026 | 25-Sep-2026 | 36 | 65
Testing | 26-Sep-2026 | 10-Oct-2026 | 15 | 0
Deployment | 12-Oct-2026 | 15-Oct-2026 | 4 | 0